## PLAN DE EJECUCION
| PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA REVISIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL - SISTEMA |  |  | Buscador Temático de Resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA)
| Actividades | Fecha inicio | Fecha Fin | Estimación en días | Estimación en días
HITO 1 | Planificación, analisis y Diseño de casos de prueba | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3
HITO 2 | Instalación y despliegue del sistema | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1
HITO 3 | Validación de la operatividad | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1
HITO 4 | Ejecución de pruebas funcionales y técnicas | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | 4
HITO 5 | Revisión y levantamiento de incidencias | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1
HITO 6 | Pruebas de regresión | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
HITO 7 | Cierre de pruebas | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1
|  |  |  | 7 | 7
TIPOS DE PRUEBA | PUNTOS CRÍTICOS A REVISAR | PROCESOS | DETALLE | DETALLE
|  |  |  | HITO | ENCARGADO | ESTADO
PRUEBAS FUNCIONALES | Búsqueda y Filtros | CASO 01 | Buscar resoluciones por texto libre. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Búsqueda y Filtros | CASO 02 | Filtrar resoluciones por categoría, período, sala y/o entidad de forma individual o combinada. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Búsqueda y Filtros | CASO 03 | Realizar búsqueda avanzada de resoluciones mediante la selección jerárquica de categoría, subcategoría e índice temático. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Búsqueda y Filtros | CASO 04 | Consultar accesos directos de clasificador temático (Sistemas Administrativos, Otros Sistemas, Infracciones, Potestad Sancionadora). | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Visualización de Resultados y Documentos | CASO 05 | Visualizar resultados de búsqueda y navegación numerada sobre el conjunto de resultados. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Visualización de Resultados y Documentos | CASO 06 | Visualizar archivo de la resolución en formato PDF. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Visualización de Resultados y Documentos | CASO 07 | Descargar archivo de la resolución en formato PDF. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Panel e Información General | CASO 08 | Consultar gráficos de resoluciones por infracción, de resoluciones por sistema administrativo y de resoluciones por año. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Panel e Información General | CASO 09 | Consultar información de orientación para el uso del buscador. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Panel e Información General | CASO 10 | Consultar texto del aviso legal del buscador. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Panel e Información General | CASO 11 | Consultar enlaces del buscador. | HITO 4 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
PRUEBAS TÉCNICAS | Documentación | PT01 | Crear documentos para las pruebas (Plan y Diseño de Casos de Prueba; Plan de revisión de sistema). | HITO 1 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Documentación | PT02 | Análisis de documentación del Sistema. | HITO 1 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Documentación | PT03 | Crear documentos de las pruebas realizadas (Informe de atención de solicitudes, Informe de incidencias). | HITO 5 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Documentación | PT04 | Crear o actualizar documentos de las pruebas realizadas (Plan y Diseño de Casos de Prueba; Plan de revisión de sistema, Informe de atención de solicitudes, Informe de incidencias, Informe de resultados de pruebas de calidad, Informe de pruebas). | HITO 7 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Configuración y Entorno | PT05 | Verificar entorno y configuración base | HITO 2 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Estabilidad de Ambiente | PT06 | Verificar la estabilidad, navegación básica y ejecución de los módulos críticos bajo la versión de .NET framework 4.8.1. | HITO 3 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
PRUEBAS DE REGRESIÓN | Revisión y levantamiento de incidencias | PR01 | Revisar y cerrar incidencias | HITO 5 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Flujos Críticos de Regresión | PR02 | Ejecutar flujos críticos del sistema. | HITO 6 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
Leyenda
BLOQUEANTE | Funcionalidad con errores que no permiten continuar con la revisión
PENDIENTE | Funcionalidad pendiente de revisión por el equipo de QA
EN PROCESO | Funcionalidad en proceso de revisión por el equipo de QA
CONCLUIDO | Funcionalidad revisada completamente, pero se tiene incidencias pendientes
CERRADO | Funcionalidad revisada completamente, no se tiene incidencias pendientes
POSTERGADO | Funcionalidad postergada para un próximo paquete de mejoras
Formulas:
Estimación en días = DAYS([Fecha Fin],[Fecha inicio])+1

## AVANCE EJECUCIÓN
Pruebas de Certificación del Sistema 16/09/2026 - 22/09/2026
|  |  |  | Resumen de Incidencias de la Revisión Funcional y Técnicas - Sistema Buscador Temático de Resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) | [9 empty] | Resumen de Avance de la Revisión Funcional y Técnicas - Sistema Buscador Temático de Resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA)
TIPOS DE PRUEBA | PUNTOS CRÍTICOS A REVISAR | PROCESOS | ID-CP | CASO DE PRUEBA | RESULTADO ESPERADO | Total Inc. | Corregidas | Pendientes QA | Pendientes DEV | Desestimado | Mejora | Responsable QA | Estado | Responsable QA | Total de Casos Asignado | PENDIENTE | EN PROCESO | BLOQUEANTE | CONCLUIDO | CERRADO | POSTERGADO | % de Avance
PRUEBAS FUNCIONALES | Búsqueda y Filtros | CASO 01 | CP-EACS-001 | Buscar resoluciones por texto libre. | Sistema busca resoluciones por texto libre correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO | Alejandra Cárdenas | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100%
| Búsqueda y Filtros | CASO 02 | CP-EACS-002 | Filtrar resoluciones por categoría, período, sala y/o entidad de forma individual o combinada. | Sistema filtra resouciones correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Búsqueda y Filtros | CASO 03 | CP-EACS-003 | Realizar búsqueda avanzada de resoluciones mediante la selección jerárquica de categoría, subcategoría e índice temático. | Sistema realiza busqueda avanzada correctamente. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Búsqueda y Filtros | CASO 04 | CP-EACS-004 | Consultar accesos directos de clasificador temático (Sistemas Administrativos, Otros Sistemas, Infracciones, Potestad Sancionadora). | Sistema consulta accesos directos temáticos correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Visualización de Resultados y Documentos | CASO 05 | CP-EACS-005 | Visualizar resultados de búsqueda y navegación numerada sobre el conjunto de resultados. | Sistema muestra resultados de búsqueda correctamente. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Visualización de Resultados y Documentos | CASO 06 | CP-EACS-006 | Visualizar archivo de la resolución en formato PDF. | Sistema muestra resolución (PDF) correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO | RESUMEN/TOTAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100%
| Visualización de Resultados y Documentos | CASO 07 | CP-EACS-007 | Descargar archivo de la resolución en formato PDF. | Sistema descarga resolución (PDF) correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Panel e Información General | CASO 08 | CP-EACS-008 | Consultar gráficos de resoluciones por infracción, de resoluciones por sistema administrativo y de resoluciones por año. | Sistema muestra panel de información general (Dashboard) correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Panel e Información General | CASO 09 | CP-EACS-009 | Consultar información de orientación para el uso del buscador. | Sistema muestra ayuda correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Panel e Información General | CASO 10 | CP-EACS-010 | Consultar texto del aviso legal del buscador. | Sistema muestra aviso legal correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Panel e Información General | CASO 11 | CP-EACS-011 | Consultar enlaces del buscador. | Sistema muestra enlaces correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
PRUEBAS TÉCNICAS | Documentación | PT01 | CP-EACS-012 | Análisis de documentación del Sistema. | Documentos del sistema analizados y considerados una línea base estable para las siguientes actividades. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Documentación | PT02 | CP-EACS-013 | Crear documentos para las pruebas (Plan y Diseño de Casos de Prueba; Plan de revisión de sistema). | Documentos redactados y aprobados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Documentación | PT03 | CP-EACS-014 | Crear documentos de las pruebas realizadas (Informe de atención de solicitudes, Informe de incidencias). | Documentos redactados y aprobados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Documentación | PT04 | CP-EACS-015 | Crear o actualizar documentos de las pruebas realizadas (Plan y Diseño de Casos de Prueba; Plan de revisión de sistema, Informe de atención de solicitudes, Informe de incidencias, Informe de resultados de pruebas de calidad, Informe de pruebas). | Documentos redactados y aprobados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Configuración y Entorno | PT05 | CP-EACS-016 | Verificar entorno y configuración base | Ambiente operativo, actualizados y sin bloqueos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Estabilidad de Ambiente | PT06 | CP-EACS-017 | Verificar la estabilidad, navegación básica y ejecución de los módulos críticos bajo la versión de .NET framework 4.8.1. | Sistema estable sin caídas repentinas, navegación fluida y sin conflictos de compatibilidad en la infraestructura de .NET 4.8.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
PRUEBAS DE REGRESIÓN | Revisión y levantamiento de incidencias | PR01 | CP-EACS-018 | Revisar y cerrar incidencias | Totalidad de defectos corregidos por desarrollo validados exitosamente, con su estado actualizado a "Cerrado". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
| Flujos Críticos de Regresión | PR02 | CP-EACS-019 | Ejecutar flujos críticos del sistema. | Procesos de negocio (rutas críticas y Happy Paths) completados y sin encontrar errores de severidad alta o bloqueante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
TOTAL / RESUMEN |  | 19 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | Alejandra Cárdenas | CONCLUIDO
Leyenda
BLOQUEANTE | Funcionalidad con errores que no permiten continuar con la revisión
PENDIENTE | Funcionalidad pendiente de revisión por el equipo de QA
EN PROCESO | Funcionalidad en proceso de revisión por el equipo de QA
CONCLUIDO | Funcionalidad revisada completamente, pero se tiene incidencias pendientes
CERRADO | Funcionalidad revisada completamente, no se tiene incidencias pendientes
POSTERGADO | Funcionalidad postergada para un próximo paquete de mejoras

## CONSOLIDADO DE INCIDENCIAS
Nro. | NRO. INCIDENCIA | ITERACIÓN | ESTADO | FECHA DE REPORTE | FECHA DE ATENCIÓN | TIPO DE PRUEBA | NAVEGADOR | SISTEMA | ROL | MÓDULO | FUNCIONALIDAD | PROCESOS | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN DE INCIDENCIA | DETALLE | IMAGEN1 | IMAGEN2 | ANALISTA QA | COMENTARIOS QA | CRITICIDAD | COMENTARIOS DESARROLLO | ESTADO | ANALISTA DESARROLLO | ANALISTA DESARROLLO 2 | FECHA SUBSANACIÓN
1 | INC-001-EACS | 1 | PENDIENTE | 2026-09-19 | - | PRUEBAS FUNCIONALES | CHROME | Buscador Temático de Resoluciones del TSRA | N.A. | Buscador Temático de Resoluciones | buscar avanzadamente | CASO 03 | Sistema no muestra ordenenado el listado de subcategorías | Sistema no muestra ordenenado el listado de subcategorías, al buscar avanzadamente. | Se encuentra en el documento ANEXO 3.1 Informe de incidencias.pdf | C:\\Users\\erick\\Desktop\\ERIKA\\QA\\work contraloria\\erika QA\\TSRA\\Imágenes\\INC-001-EACS.png |  | Alejandra Cárdenas |  | BAJA |  | PENDIENTE | Oscar Huanca
2 | INC-002-EACS | 1 | PENDIENTE | 2026-09-19 | - | PRUEBAS FUNCIONALES | EDGE | Buscador Temático de Resoluciones del TSRA | N.A. | Buscador Temático de Resoluciones | buscar avanzadamente | CASO 03 | Sistema no muestra ordenenado el listado de temas | Sistema no muestra ordenenado el listado de temas, al buscar avanzadamente. | Se encuentra en el documento ANEXO 3.1 Informe de incidencias.pdf | C:\\Users\\erick\\Desktop\\ERIKA\\QA\\work contraloria\\erika QA\\TSRA\\Imágenes\\INC-002-EACS.png |  | Alejandra Cárdenas |  | BAJA |  | PENDIENTE | Oscar Huanca
3 | INC-003-EACS | 1 | PENDIENTE | 2026-09-19 | - | PRUEBAS FUNCIONALES | CHROME | Buscador Temático de Resoluciones del TSRA | N.A. | Buscador Temático de Resoluciones | buscar avanzadamente | CASO 03 | Sistema limpia filtros externos diferente a categoría, subcategoría y tema | Sistema limpia filtros externos diferente a categoría, subcategoría y tema, al buscar avanzadamente. | Se encuentra en el documento ANEXO 3.1 Informe de incidencias.pdf | C:\\Users\\erick\\Desktop\\ERIKA\\QA\\work contraloria\\erika QA\\TSRA\\Imágenes\\INC-003-EACS.png |  | Alejandra Cárdenas |  | BAJA |  | PENDIENTE | Oscar Huanca
4 | INC-004-EACS | 1 | PENDIENTE | 2026-09-19 | - | PRUEBAS FUNCIONALES | EDGE | Buscador Temático de Resoluciones del TSRA | N.A. | Buscador Temático de Resoluciones | buscar | CASO 05 | Sistema muestra diseño sobrepuesto en la selección de columnas de la grilla de resultados | Sistema muestra diseño sobrepuesto en la selección de columnas de la grilla de resultados, al buscar. | Se encuentra en el documento ANEXO 3.1 Informe de incidencias.pdf | C:\\Users\\erick\\Desktop\\ERIKA\\QA\\work contraloria\\erika QA\\TSRA\\Imágenes\\INC-004-EACS.png |  | Alejandra Cárdenas |  | BAJA |  | PENDIENTE | Oscar Huanca
5 | INC-005-EACS | 1 | PENDIENTE | 2026-09-19 | - | PRUEBAS FUNCIONALES | CHROME | Buscador Temático de Resoluciones del TSRA | N.A. | Buscador Temático de Resoluciones | buscar | CASO 05 | Sistema muestra diseño sobrepuesto en la paginación de la grilla de resultados | Sistema muestra diseño sobrepuesto en la paginación de la grilla de resultados, al buscar. | Se encuentra en el documento ANEXO 3.1 Informe de incidencias.pdf | C:\\Users\\erick\\Desktop\\ERIKA\\QA\\work contraloria\\erika QA\\TSRA\\Imágenes\\INC-005-EACS.png |  | Alejandra Cárdenas |  | BAJA |  | PENDIENTE | Oscar Huanca
Leyenda
| BLOQUEANTE | Incidencia no permiten continuar con la revisión
| PENDIENTE | Incidencia pendiente de revisión
| EN PROCESO | Incidencia en proceso de revisión
| CONCLUIDO | Incidencia revisada completamente, pero se tiene otras incidencias relacionadas pendientes
| CERRADO | Incidencia revisada completamente, no se tiene incidencias relacionadas pendientes
| DESESTIMADO | Incidencia que no requiere corrección o no corresponde al sistema.
| MEJORA | Incidencia postergada para un próximo paquete de mejoras
| PRUEBAS FUNCIONALES | Validan lo que hace el sistema
| PRUEBAS TECNICAS | Verifican como lo hace el sistema
| PRUEBAS DE REGRESION | Verifican que los cambios o actualizaciones no hayan roto lo que ya funcionaba
| ALTA | Detiene por completo la operación del sistema y no existe ninguna alternativa para continuar
| MEDIA | Afecta funciones importantes pero no vitales, y/o se tiene una solución alternativa para continuar.
| BAJA | No afectan la operación ni la lógica del sistema